## Лист1
Отчет по текущему ремонту дома № 69 по Бульвару Новаторов, за 2021 год
Код | Наименование работ | ед.изм. | Выполнение
I. | ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 614.1389
1 | Ремонт кровли (А.П.) | домов
| в том числе, | т.кв.м | 0.305
|  | т.руб. | 158.5726
1.1 | жесткой | т.кв.м
т.руб.
1.2 | мягкой | т.кв.м | 0.305
|  | т.руб. | 158.5726
1.3 | Усиление элементов деревянной стропильной системы
2. | Нормализация температурно-влажностного режима чердачных помещений всего, в том числе: | к-во домов
|  | т.руб. | 0
2.1. | Утепление (засыпка) чердачного перекрытия | куб.м
т.руб.
2.2. | Дополнительная теплоизоляция верхней разводки системы | п.м
| отопления (по всей разводке) | т.руб.
2.3. | Покрытие фасонных частей верхней разводки теплоизоляционной | п.м
| краской | т.руб.
2.4. | Ремонт и замена слуховых окон | шт.
т.руб.
2.5. | Прочие работы (ремонт вентиляционных и дымоходных каналов и т.д.) | т.руб.
3 | Герметизация стыков | т.п.м | 0.372
| стеновых панелей | т.руб. | 330.6512
4 | Ремонт и окраска фасадов | т.кв.м | 0.023
|  | т.руб. | 14.0963
5 | Косметический ремонт (А.П.) | т.кв.м
| лестничных клеток | л/кл
т.руб.
6 | Восстановление отделки стен, потолков | т.кв.м
| технических помещений | т.руб.
8 | Замена водосточных | шт.
| труб | т.руб.
9 | Замена водосточных труб на | шт.
| антивандальные | т.руб.
10 | Ремонт отмосток | т.п.м | 0.002
|  | т.руб. | 7.1902
11 | Замена и восстановление | шт. | 5
| дверных заполнений | т.руб. | 57.5542
12 | Установка металлических дверей, решеток | шт. | 1
|  | т.руб. | 4.5317
13 | Ремонт и замена оконных | шт. | 3
| заполнений | т.руб. | 2.2099
7 | Ремонт, замена и восстановление отдельных | т.кв.м | 0.00281
| участков полов МОП | т.руб | 38.1386
14 | Ремонт балконов, лестниц, козырьков над входами | т.кв.м | 0.0024
| в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей | т.руб. | 1.1941
15 | Ремонт мусоропроводов (шиберов, стволов, клапанов) | шт.
| всего | т.руб.
16 | Ремонт печей | т.кв.м
т.руб.
17 | Устранение местных деформаций, усиление восстановление поврежденных участков фундаментов | шт.
т.руб.
18 | Ремонт приямков, входов в подвалы | шт.
т.руб.
19 | Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб | шт.
т.руб.
20 | Замена и восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции | т.п.м
т.руб.
21 | Ремонт и восстановление разрушенных участков тротуаров,проездов, дорожек | т.кв.м
т.руб.
II. | САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | т.руб. | 322.3495
22 | Ремонт трубопроводов, всего, | т.п.м | 0.1035
| в том числе: | т.руб. | 171.4761
22,1 | ГВС | т.п.м. | 0.025
|  | т.руб. | 35.2869
22,2 | ХВС | т.п.м | 0.036
|  | т.руб. | 49.673
22,3 | теплоснабжения | т.п.м | 0.0135
|  | т.руб. | 27.7541
22,4 | систем канализации | т.п.м | 0.029
|  | т.руб. | 58.7621
23 | Замена отопительных приборов | шт. | 12
|  | т.руб. | 73.6251
24 | Замена и ремонт запорной арматуры | шт. | 76
| систем Ц/О, ГВС, ХВС | т.руб. | 77.2483
III. | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | т.руб. | 21.5371
25 | Замена и ремонт | т.п.м | 0.03
| эл.проводки | т.руб. | 4.5249
26 | Замена и ремонт аппаратов защиты, | шт. | 91
| замена установочной арматуры | т.руб. | 17.0121
27 | Ремонт ГРЩ ВУ, ВРУ, ЭЩ и т.д. | шт.
т.руб.
IV. | РАБОТЫ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ | т.руб.
28 | Антисептирование деревянной стропильной системы | т.руб.
29 | Антиперирование деревянной стропильной системы | т.руб.
30 | Аварийно-восстановительные работы (не менее 10%) | т.руб. | 8.005
| ИТОГО ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ: | т.руб. | 966.0304